## Sheet1
生态农场APP项目需求跟踪矩阵
需求项编号 | 一级需求项 | 二级需求项 | 三级需求项 | 需求功能编号 | 需求功能描述 | 需求优先级 | 需求优先级说明 | 需求状态 | 当前状态 | 依赖ID | 需求变更标识 | 需求变更序号 | 研发负责人 | 测试负责人 | 备注
1 | 生态农场app与相应后台管理系统 | 农课堂 | 公开课、中级课、高级课 | 1 | 农民学习的平台，公开课免费观看，中高级课需要开通会员 | 中 | 无
2 |  | 农技指导 | 拨打、提问 | 2 | 可以拨打电话或线上留言 | 中 | 无
3 |  | 问答 | 提问、问答 | 3 | 在线问答 | 中 | 无
4 |  | 首页内容推荐 | banner、最新推荐 | 4 | banner页面和最新推荐的内容查看 | 中 | 无
5 |  | 种植方案管理 | 查看种植方案 | 5 | 可以通过选择农作物，查看标准种植方案 | 中 | 无
6 |  | 我的 | 我的农技员、我的会员、收货地址、我的设置 | 6 | 查看我的农技员、开通会员、我的地址、我的设置、我的农场等信息 | 中 | 无
7 |  | 看农场 | 查看农场传感器、监控数据，远程操控控制器（如有） | 7 | 物联网设备的远程查看与控制 | 中 | 无